PLAN DE TRABAJO
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA REVISTA

ACTIVIDADES	RECURSOS	DOCUMENTOS GENERADOS	TEMPORALIZACIÓN
Elección del tema			Octubre
Formación de grupos			Octubre
Búsqueda de bibliografía	Biblioteca / internet / Classroom	Documento de doc en classroom
Referencias bibliográficas	Normas unificadas de referencias bibliogŕaficas y páginas web	Documento de doc en classroom
Adquisición de materiales	Fotocopias / Dotación bibliográfica de la biblioteca	Material del alumno
Redacción del material	Classroom	Documento de doc en classroom
Edición de la revista	Joomag (programa online de edición de revistas) o canva	Editar el material a la revista en joomag
Registrar como usuario en el joomag a los alumnos que van a editar la revista	Joomag o canva	Edición en joomag
Revisión de la edición y correcciones últimas	Joomag o canva	Herramientas de edición de joomag	Primera semana de abril
Envío del documento en pdf a la imprenta

- Los documentos de doc en classroom deben estar compartidos con el profesor para que éste pueda corregirlos y editarlos.
- Sería conveniente crear un cuaderno del proyecto por parte del alumno en el que se registren todas las actividades que se vayan realizando.